## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 9:12 | 9:19 | 0.0048611
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 9:22 | 10:02 | 0.027778
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Clase Archivero |  |  | 70 | 0.013889 | 10:05 | 10:32 | 0.01875 | 0 | 0:00 | 105 | 0.01875
2 | Clase FuncionCompuesta |  |  | 15 | 0.0069444 | 10:33 | 10:44 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 17 | 0.0076389
3 | Paquete de operaciones |  |  | 100 | 0.041667 | 10:47 | 11:36 | 0.034028 | 0 | 0:00 | 109 | 0.034028
4 | Paquete de operandos |  |  | 80 | 0.03125 | 11:37 | 12:18 | 0.028472 | 0 | 0:00 | 62 | 0.028472
TOTALES |  |  |  | 265 | 0.09375 |  |  | 0.088889 | 0 | 0 | 293 | 0.088889
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 293
LOC / Hora |  |  | 137.3438
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0048611 | 4%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.027778 | 22.86%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.088889 | 73.14%
Tiempo Total |  |  | 0.12153
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="Completar",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"Completar",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = SUM(G13:[Tiempo, row above])
Tiempo Correción E.L. = SUM(L13:[Tiempo Correción E.L., row above])